иФОРМАЦИЯ

За 1 квартал  2024 года  о ходе выполнения распоряжения администрации Партизанского городского округа от 19.12.2023 № 470-ра «О перспективном плане работы администрации Партизанского городского округа   на 2024 год».

| № п/п | Мероприятия | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Задача № 1. Реализация единой экономической политики |  |  |
| 1.1 | Решение вопросов по повышению доходной части местного бюджета, снижению недоимки по налоговым платежам и сборам в бюджеты всех уровней: |  |  |
| 1.1.1 | Организация работы по контролю за деятельностью муниципальных унитарных предприятий: - Проверка эффективного использования средств местного бюджета, муниципального имущества и доходов, полученных от предпринимательской и иной деятельности; - Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд. | В 1 квартале 2024 года в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля проведено 2 проверки в сфере соблюдения бюджетного законодательства, в том числе: 1 плановая в МБУ «Дом культуры «Лозовый», 1 внеплановая проверка в МБУ ДО «СШ «Сучан»» ПГО, а также начата 1 проверка в сфере соблюдения бюджетного законодательства и 1 проверка по соблюдению законодательства в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд; В рамках осуществления полномочий органа в сфере закупок в 1 квартале проведено 2 проверки, из которых 1 плановая в МБУ «Дом культуры «Лозовый», 1 внеплановая в МБОУ «ОЦ «Антарес» ПГО. |  |
| 1.1.2 | Проведение комплекса мер по повышению уровня заработной платы на предприятиях городского округа: - рассмотрение на заседаниях МВК, работодателей, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда; - информирование предпринимателей по вопросам оплаты труда на совещаниях, через средства массовой информации, на официальном сайте администрации ПГО; | В 1 квартале проведено 1 заседание МВК.На заседании Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства обсуждались вопросы по уровню заработной платы на предприятиях малого бизнеса, с упором на то, что минимальная заработная плата должна быть не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного по Приморскому краю. |  |
| 1.1.3 | Организация работы по повышению налоговых и неналоговых доходов бюджета Партизанского городского округа: |  |  |
|  | - Формирование проекта бюджета Партизанского городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов; | Формирование проекта бюджета Партизанского городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов планируется на июль-октябрь 2024 года. |  |
|  | - Реализация мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Партизанского городского округа; | Принято постановление администрации ПГО от 29.03.2022 № 478-па «О Плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики ПГО на 2022-2024 годы», определяющие перечень мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет ПГО. Ежеквартально на основании информации, представленной структурными подразделениями администрации городского округа, ответственными за исполнение пунктов мероприятий, формируется сводная информация о выполнении мероприятий постановления. |  |
|  | - Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи; | Сводная бюджетная роспись Партизанского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, сформирована и утверждена 26.12.2023 г. в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Партизанского городского округа и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Партизанского городского округа (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Партизанского городского округа)», утвержденным приказом финансового управления администрации Партизанского городского округа от 16.12.2015 г. № 27.(в редакции приказа от 04.03.2022 №6) В отчетном периоде подготовлены: 1) 15 приказов начальника финансового управления о внесении изменений в сводную бюджетную роспись. 2) внесено 1 изменение в Сводную бюджетную роспись на основании решений Думы ПГО «О внесении изменений в Решение «О бюджете Партизанского городского округа на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.» от 26.02.2024 № 79-Р |  |
|  | - Составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета; | Кассовый план исполнения бюджета Партизанского городского округа сформирован в соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Партизанского городского округа, утвержденным приказом финансового управления от 18.01.2013 № 1. Ведение кассового плана исполнения бюджета осуществляется ежемесячно. |  |
|  | - Формирование и ведение реестра расходных обязательств Партизанского городского округа; | В соответствии с Порядком ведения реестра расходных обязательств Партизанского городского округа, утвержденным постановлением администрации Партизанского городского округа от 20 апреля 2020 года № 585-па Реестр расходных обязательств Партизанского городского округа за 2022 год и плановый период 2023 – 2026 годы представляется в Министерство финансов Приморского края в мае 2024 года. |  |
|  | - Ведение долговой книги Партизанского городского округа; | Долговая книга ведется в соответствии с Положением о порядке ведения муниципальной долговой книги Партизанского городского округа, утвержденным постановлением главы Партизанского городского округа от 12.03.2010 года № 314. Муниципальный долг Партизанского городского округа на 01 апреля 2024 года отсутствует. |  |
|  | - Осуществление контроля за соблюдением норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Партизанского городского округа; | По состоянию на 01.04.2024 норматив расходов на содержание органов местного самоуправления Партизанского городского округа составил 15,73% от налоговых и неналоговых доходов. Норматив, установленный постановлением Правительства Приморского края от 28.12.2022 г. № 925-па «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Приморского края на 2023 год» составляет 22,55 %. |  |
|  | - Обеспечение принципа прозрачности муниципальных финансов (проведение публичных слушаний по бюджету, формирование «Бюджета для граждан» и размещение его на официальном сайте администрации Партизанского городского округа, подготовка материалов по вопросам исполнения бюджета для опубликования (обнародования), размещения на официальном сайте). | В отчетном периоде на официальном сайте администрации Партизанского городского округа.размещены: - Решение Думы ПГО- № 79-Р от 26.02.2024г. «О внесении изменений в Решение «О бюджете Партизанского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»; - Отчет об исполнении бюджета Партизанского городского округа (ежемесячно, ежеквартально, годовой); - Информация о бюджетах Партизанского городского округа в доступной для граждан форме «Бюджет для граждан». |  |
| 1.2 | Работа в области стимулирования создания и сохранения рабочих мест, совершенствование форм социального партнерства на рынке труда, снижение социальной напряженности |  |  |
| 1.2.1 | Участие в работе экспертной комиссии по предоставлению социальных выплат безработным гражданам на организацию собственного дела | В отчетном периоде прошло одно заседание экспертной комиссии по предоставлению социальных выплат безработным гражданам на организацию собственного дела – одобрен 1 бизнес -план |  |
| 1.2.2 | Организация работы в рамках трехстороннего соглашения между работодателями, профсоюзами и администрацией городского округа: - подготовка информации о ходе выполнения трехстороннего соглашения; - организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам социального партнерства. | В отчетном периоде состоялось заседание территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений, было рассмотрено 3 вопроса. Была организована встреча профсоюзного актива предприятий городского округа с представителями Федерации профсоюзов Приморского края по теме « Вклад профсоюзов в укрепление и развитие социального партнерства в Приморском крае» |  |
| 1.2.3 | Проведение работы по защите прав и интересов работников предпенсионного возраста: информирование работников о возможности переобучения через Центр занятости населения; консультации по правам работников предпенсионного возраста | В отчетном периоде 2024 года проводилась информационная работа по доведению информации до работников предприятий и организаций городского округа о возможности переобучения через Центр занятости населения; о правах работников предпенсионного возраста через средства массовой информации, социальные сети. |  |
| 1.2.4 | - Проведение работы по выполнению ПЛАНА - МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «Снижение уровня бедности, в том числе путем оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта» | По итогам проведенной работы в отчетном периоде было заключено14 социальных контрактов, в том числе: 5- ИП, 4 – поиск работы, 5- трудная жизненная ситуация. |  |
| 1.2.5 | - Проведение информационной, методической работы по регистрации «Самозанятых» и мерах их поддержки | Работа по информированию населения о возможности регистрации «самозанятым» проводится на постоянной основе, по состоянию на 1.01.2024г. на территории городского округа зарегистрировано 1905 человек, рост к 2022 году составил почти 50,0%. В рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа» предусмотрены меры финансовой поддержки для данной категории граждан. В отчетном периоде обращений за поддержкой не было. |  |
| 1.3 | Работа по стабилизации социально-экономического положения на территории Партизанского городского округа |  |  |
| 1.3.1 | Разработка и составление прогноза социально-экономического развития Партизанского городского округа на 2025-2027 гг. с пояснительной запиской: - подготовка уточненного прогноза социально – экономического развития на 2025-2027 гг.; - подготовка ожидаемых итогов социально – экономического развития городского округа за 9 месяцев 2024 года, за 2024 год | В отчетном периоде данная работа не планировалась. По плану в 3 квартале 2024 года. |  |
| 1.3.2 | Ведение реестра муниципальных программ: -проведение консультационной работы с разработчиками новых программ; -рассмотрение проектов постановлений по внесению изменений в программы; -проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года | В 1 квартале 2024 года была проведена оценка эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории городского округа, по итогам за 2023 год. Из 23 муниципальных программ, реализуемых в 2023 году, выявлено, что достигнута высокая эффективность реализации 19 муниципальных программ, 3 муниципальных программ – удовлетворительная, 1 муниципальной программы – неудовлетворительная («Обеспечение градостроительной деятельности на территории ПГО»). Низкая эффективность реализации программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории ПГО» в 2023 году объясняется тем, что в одностороннем порядке 18.02.2023г. был расторгнут муниципальный контракт на сумму 430 тыс.руб., в отношении подрядчика, проведена процедура внесения в реестр недобросовестных поставщиков, из-за малых сроков для объявления повторного аукциона, финансовые средства остались не освоенными. Выполнение программы в 2022г, в 2021г. было эффективным. Учитывая необходимость продолжения работы в сфере градостроительной деятельности в рамках муниципальной программы, с 1 января 2024 года была принята новая программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории ПГО». Мероприятия муниципальных программ, запланированные на 2023 год полностью выполнены по 20 программам, по 3 программам выполнены на 80,0- 83,3%, в связи с несостоявшимися аукционами. В 2023 году закончили свое действие 3 муниципальные программы, в связи с необходимостью выполнения задач, в которых они работали, было принято решение о принятии новых программ по данным направлениям с 1.01.2024года: «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ПГО», «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ПГО», «Обеспечение градостроительной деятельности на территории ПГО». Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ ПГО за 2023 год размещен на официальном сайте администрации ПГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  |
| 1.3.3 | Составление и утверждение перечня муниципальных программ на 2025 год | В 1 квартале данная работа не планировалась |  |
| 1.3.4 | Подготовка сводного отчета главы о работе администрации по итогам 2023 года | Сводный отчет о работе администрации ПГО за 2023 год составлен и направлен в Думу ПГО в установленные сроки. |  |
| 1.4 | Работа по привлечению инвестиций на территорию ПГО |  |  |
| 1.4.1 | Обновление и дополнение инвестиционного паспорта городского округа. | Дополнение инвестиционного паспорта проводится по мере поступления новой информации. В отчетном периоде дополнения и изменения не вносились. |  |
| 1.4.2 | Обновление и дополнение туристического паспорта городского округа | Дополнение туристического паспорта проводится по мере поступления новой информации. В отчетном периоде дополнения и изменения не вносились. |  |
| 1.4.3 | Проведение работы по маркетингу города: |  |  |
|  | -осуществление мониторинга инвестиционных предложений городских предприятий, а также возможных источников их финансирования; | Инвестиционных предложений от городских предприятий в отчетном периоде не поступало |  |
|  | -предоставление информации по запросам потенциальных инвесторов в соответствии с полномочиями управления; | Была представлена информация о имеющихся свободных земельных участках по запросам 4 инвесторов. |  |
|  | -организация встречных контактов с потенциальными инвесторами; | В отчетном периоде встречных контрактов не проводилось |  |
|  | -организация участия городского округа в ярмарках, выставках краевого значения, в странах АТР | В отчетном периоде предприятия городского округа не участвовали в краевых ярмарках. |  |
| 1.4.4 | Организация работы по привлечению на территорию Партизанского городского округа резидентов СПВ: - проведение информационной, консультационной работы с потенциальными инвесторами; - предоставление информации по запросам Корпорации развития Дальнего Востока, Инвестиционного агентства Приморского края в рамках заключенных соглашений; - ведение перечня резидентов СПВ, реализующих инвестиционные проекты на территории ПГО. | В отчетном периоде проведена консультационная работа с 1 потенциальными инвесторами по вопросу регистрации резидентом СПВ. Реестр резидентов СПВ ведется, в настоящее время зарегистрировано 16 резидентов СПВ на территории Партизанского городского округа. |  |
| 1.4.5 | Организация работы по контролю за реализацией дорожной карты «инвестиционный стандарт»: - разработка годового плана по инвестициям; - подготовка инвестиционного послания главы городского округа. | В отчетном периоде были проведены мероприятия в рамках дорожной карты «Инвестиционный стандарт» |  |
| 1.5 | Формирование эффективной системы взаимодействия органов власти города и субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 1.5.1 | Организация работы по реализации Программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории ПГО на период 2023 – 2027 годы» в соответствии с закрепленными положениями: - предоставление финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства ПГО, производящим и реализующим товары, предназначенные для внутреннего рынка РФ; - предоставление имущественной поддержки; -содействие в организации работы Координационного Совета; - проведение консультационной и информационной работы по вопросам развития предпринимательства | В отчетном периоде проведено 2 заседания Координационного Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства. Рассмотрено 2 заявления на предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение основных средств ИП, обращение было рассмотрено и одобрено. Утвержден Перечень имущества Партизанского городского округа, предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. Информация об объектах, включенных в Перечень размещена на официальном сайте администрации Партизанского городского округа в сети интернет. В связи с отсутствием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан муниципальное имущество, включенное в Перечень в пользование СМСПв первом квартале 2024 года не предоставлялось, договоры аренды на данные объекты не заключались. |  |
| 1.5.2 | Проведение и контроль за введением процедур оценки регулирующего воздействия на нормативные правовые акты в сфере предпринимательства и инвестиций: - разработка плана проведения оценки фактического воздействия нормативно- правовых актов в сфере предпринимательства и инвестиций на 2024 год; - разработка плана проведения экспертиз ранее принятых нормативно-правовых актов в сфере предпринимательства и инвестиций. | В отчетном периоде проведены 1 процедура ОРВ проекта нормативно - правового акта «О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ПГО» на 2023-2027 годы», «О внесении изменений в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории ПГО, утвержденное постановлением администрации ПГО от 16 февраля 2016 года № 111-па». Разработан и принят план проведения экспертизы нпа, план проведения оценки фактического воздействия принятых нормативно – правовых актов(нпа). |  |
| 1.6 | Мониторинг реализации дорожных карт в рамках выполнения национальных проектов. |  |  |
| 1.6.1. | Сбор и анализ выполнения «дорожных карт» по национальным проектам: Демография, Образование, Жилье и городская среда, Культура. | Ежемесячно составляется отчет о выполнении «дорожных карт» по национальным проектам: Демография, Образование, Жилье и городская среда, Культура. Информация предоставляется в прокуратуру г. Партизанск, ФСБ. |  |
| 2 | Задача № 2 Работа в комиссиях |  |  |
| 2.1. | Единая комиссии по осуществлению закупок органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, нужд автономных учреждений Партизанского городского округа | За 1 квартал 2024 году проведено 17 заседаний единой комиссии по осуществлению закупок. Проведено 39 электронных аукционов, на которые подано 35 заявок. Экономия денежных средств составила 7 651 851,00 рублей. Заключен 15 контрактов на сумму 43 096 515,43 рублей. |  |
| 2.2. | Межведомственная комиссия по налоговой политике и легализации трудовых отношений | В отчетном периоде проведено 1 заседание комиссии, на котором заслушаны 8 юридических лиц имеющие задолженность по налоговым платежам и страховым взносам. По результатам рассмотрения на комиссии и в ходе подготовки заседаний сумма погашенной задолженности по налоговым платежам и страховым взносам в местный и краевой бюджеты составила 1 455,40 тыс. рублей. |  |
| 2.3. | Балансовые комиссии | Принято постановление главы администрации ПГО «О проведении балансовых комиссий по итогам 2023г.», балансовые комиссии пройдут в апреле текущего года. |  |
| 2.4 | Межведомственная комиссия по признанию помещений жилыми помещениями, жилого помещения – непригодным для проживания и многоквартирного дома - аварийным и подлежащим сносу | В 1 квартале 2024 г. межведомственная комиссия по оценке жилых помещений выезжала по поступившим заявлениям граждан 3 раза. Было рассмотрено 13 заявлений. По результатам рассмотрения: 1 дом был признан аварийным и подлежащим сносу, 7 жилых помещений были признаны непригодными для проживания, по 4 домам было отказано в признании их аварийными из-за отсутствия оснований признания их аварийными и подлежащими сносу, в 1 жилом помещение не был предоставлен доступ, и комиссия не смогла провести обследование жилого помещения на непригодность. |  |
| 2.5 | Общественная комиссия по жилищным вопросам | В 1 квартале 2024 г. 3 раза проходили заседания общественной городской комиссии по жилищным вопросам. Были рассмотрены 36 пакетов документов, предоставленных гражданами. По результатам рассмотрения были приняты решения: - предоставлены 2 жилых помещения по договорам социального найма жилого помещения и 5 жилых помещений по спецнайму; - удовлетворено 2 заявления о регистрации по месту жительства, отказы не выносились; - поставлено на учет в качестве малоимущих, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 4 семьи, и по 10 заявлениям было отказано в постановке; - 2 семьи были сняты с учета в качестве малоимущих, нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма жилого помещения в связи с предоставлением жилых помещений по договорам социального найма; - 1 семья подтвердила свою нуждаемость для участия в программе «Обеспечением жильем молодых семей» и включена в список молодых семей программы; - перезаключены договора социального найма с 12 заявителями. |  |
| 2.6. | Комиссия для осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных муниципальных учреждениях и предприятиях ПГО. | Комиссией для осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных муниципальных учреждениях и предприятиях Партизанского городского округа за 1 квартал 2024 года проведена 1 проверка: МБУ «Дом культуры «Лозовый» |  |
| 2.7. | Межведомственная комиссия по охране труда на территории ПГО | Прошло 1 заседание Межведомственной комиссии по охране труда на территории ПГО |  |
| 2.8. | Административная комиссия | В отчетном периоде заседания административной комиссии проводились 2 раза в месяц. В рамках работы административной комиссии специалистами отдела составлены 9 протоколов об административных правонарушениях, в том числе: 5- по нарушению правил содержания домашних животных, 3 – сброс мусора в неустановленном месте, 1- спил дерева без разрешения. |  |
| 2.9 | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения | В отчетном периоде комиссия по безопасности дорожного движения на территории Партизанского городского округа не проводилась. |  |
| 2.10 | Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа и урегулированию конфликта интересов. | За истекший период проведено 4 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа и урегулированию конфликта интересов, на которых были рассмотрены 8 уведомлений муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 1 заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга; правоприменительная практика. |  |
| 2.11 | Комиссия по присвоению почётного звания «Почётный житель Партизанского городского округа», награждением Почётным знаком Партизанского городского округа | Комиссия по присвоению почётного звания «Почётный житель Партизанского городского округа», награждению Почётным знаком Партизанского городского округа будет проведена во втором квартале 2024 года. |  |
| 2.12 | Комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Партизанского городского округа | В отчетном периоде конкурсы не проводились. |  |
| 2.13 | Комиссия для исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных периодов трудовой деятельности муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа | Комиссия для исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных периодов трудовой деятельности муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа в отчетном периоде не проводилась. |  |
| 2.14 | Комиссия по рассмотрению ходатайств о выдвижении кандидатов для занесения на Доску почета Партизанского городского округа | Комиссия по рассмотрению ходатайств о выдвижении кандидатов для занесения на Доску почета Партизанского городского округа будет проведена в июле – августе 2024 года. |  |
| 2.15 | Постоянно действующая экспертная комиссия администрации Партизанского городского округа | Комиссия проводится 1 раз в год в декабре. |  |
| 2.16 | Межведомственная комиссия по противодействию коррупции | Проведено 1 заседание Межведомственной комиссии по противодействию коррупции. |  |
| 2.17 | Комиссия по рассмотрению вопросов назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации Партизанского городского округа | В отчетном периоде проведено 1 заседание комиссии по рассмотрению вопросов назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации Партизанского городского округа. |  |
| 2.18 | Антинаркотическая комиссия Партизанского городского округа | 26 марта 2024 года состоялось первое заседание комиссии под руководством главы ПГО Бондарева О.А. Основные рассмотренные вопросы: популяризация массовых видов спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; организация антинаркотической пропаганды в средствах массовой информации Партизанского городского округа; выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотиков. Рассмотрен обзор протокола заседания АНК Приморского края от 27.12.2023 № 63. |  |
| 2.19 | Антитеррористическая комиссия Партизанского городского округа | В отчетном периоде проведено 1 заседание антитеррористической комиссии. На заседание антитеррористической комиссии 24.01.2024 рассмотрена информация о дополнительных мерах по обеспечению АТЗ и ППБ мест массового пребывания людей и избирательных участков в период подготовки и проведения выборов Президента РФ (от 23.01.2024 № 23) |  |
| 2.20 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | В отчетном периоде проведено 5 заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, проводятся 2 раза в месяц по утвержденному графику. |  |
| 2.21 | Комиссия по предоставлению земельных участков под временные объекты и сооружения на территории городского округа | В 1 кв 2024 г было проведено 4 аукциона на предоставление под размещение нестационарных торговых объектов. Всего мест предоставлено 8. |  |
| 3 | Задача № 3 Организация работы по содействию созданию условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  |  |
| 3.1 | Работа по торговому обслуживанию праздничных, культурно-массовых и общественно-политических мероприятий на территории городского округа | В 1 квартале было организовано торговое обслуживание при проведении праздничгных мероприятий: «Рождество», «Масленица» |  |
| 3.2 | Организация проведения ярмарок, выставок - продаж на территории городского округа. | Была проведена 1 выставка – продажа белорусских товаров. |  |
| 3.3 | - Проведение консультативно-методической помощи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности в сфере потребительского рынка. | В отчетном периоде обратилось за консультациями и информацией 15 предпринимателей. |  |
| 3.4 | Выдача разрешений на организацию розничного рынка и определения количества торговых мест на универсальных рынках для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданам, ведущим крестьянские (фермерские), личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством. | Выдача разрешений на организацию розничного рынка и определения количества торговых мест на универсальных рынках для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданам, ведущим крестьянские (фермерские), личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством проводится в рабочем порядке. |  |
| 3.5 | - Разработка проектов муниципальных правовых актов о совершенствовании нормативного правового обеспечения деятельности администрации ПГО по вопросам создания условий для обеспечения жителей ПГО услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания. | В 1 квартале были разработаны нормативные акты по вопросам внесения изменений в реестр НТО – 3 изменения и дополнения. |  |
| 3.6 | Организация проведения аукционов на право размещения нестандартных торговых объектов. | В отчетном периоде проведено 4 аукциона по размещению НТО. |  |
| 4 | Задача № 4 Вопросы на рассмотрение Думы Партизанского городского округа |  |  |
| 4.1. | Отчет главы администрации Партизанского городского округа о своей деятельности и о деятельности администрации Партизанского городского округа за 2023 год | Документы подготовлены и представлены в Думу Партизанского городского округа в установленные сроки. |  |
| 4.2. | Отчет о ходе приватизации объектов муниципальной собственности за 2023 год | Рассмотрение отчета о ходе приватизации объектов муниципальной собственности за 2023 год состоялось 12 апреля 2024 года на заседании Думы Партизанского городского округа. |  |
| 4.3 | Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 год | Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 год будет представлен на утверждение в Думу Партизанского городского округа в четвертом квартале 2024 года |  |
| 5. | Задача №5 Повышение эффективности развития территории Партизанского городского округа |  |  |
| 5.1 | Обеспечение контроля за выполнением условий договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и своевременным поступлением платежей в бюджет. | - Реестр договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций ведется на постоянной основе. - Контроль за установкой, самовольно установленными рекламными конструкциями ведется на постоянной основе. |  |
| 5.2 | Проведение аукционов на право заключения договора аренды и договор купли-продажи на земельные участки. | - Проведено 37 аукционов (в т.ч. несостоявшихся, с единственным участником). |  |
| 5.3 | Предварительное согласование предоставления земельных участков в аренду или собственность | Составлено 15 постановлений о предварительном согласовании предоставления земельных участков. |  |
| 5.4 | Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий. | Утверждено 136 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории |  |
| 5.5 | Подготовка постановлений по заявлениям граждан и подготовка заявлений по внесению изменений в федеральную регистрационную службы ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Приморскому краю» | Подготовлено 22 постановления по заявлениям граждан и юридических лиц. |  |
| 5.6 | Формирование запросов о ценовой информации, подготовка необходимых документов для размещения заказов на оказание услуг для нужд заказчиков на 2024 г. в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ. | В соответствии с утвержденным планом-графиком в 1 квартале направлено 5 запросов о ценовой информации. |  |
| 5.7 | Формирование запросов о получение сведений из ЕГРН в федеральную регистрационную службы ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Приморскому краю» | Сформировано 100 запросов о получении сведений из ЕГРН. |  |
| 5.8 | Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности ПГО в соответствии с ФЗ от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | Предоставлено гражданам в безвозмездное пользование 18 земельных участков. |  |
| 5.9 | Выполнение градостроительной документации по планировке и межеванию на территории Партизанского городского округа, для формирования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в целях реализации законов Приморского края от 27 сентября 2013 г. № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края», от 08 ноября 2011 г. № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков, гражданам имеющим трех и более детей, в Приморском крае | Выполнение градостроительной документации по планировке и межеванию на территории Партизанского городского округа, для формирования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в отчетном периоде не производилось. |  |
| 5.10 | Согласование границ земельных участков расположенных на землях ПГО, при проведении работ по межеванию земельных участков под объектами строительства и не связанных со строительством | В отчетном периоде составлено 13 актов согласования границ земельных участков расположенных на землях ПГО. |  |
| 5.11 | Рассмотрение проектной документации на реконструкцию и вновь строящиеся объекты недвижимости на соответствие градостроительным и техническим регламентам | В отчетном периоде проведено: - проверка технических планов по ИЖС, объектам капитального строительства – 1 комплект; - проверка на соответствие градостроительной деятельности одного уведомления об окончании строительства; - 1 выезд на объект для проверки на соответствие градостроительной деятельности. |  |
| 5.12 | Оформление и выдача разрешений на строительство, реконструкцию и вновь строящиеся объекты недвижимости на соответствие градостроительным и техническим регламентам | - Выдано 1 уведомление о соответствии планируемого строительства или реконструкции ИЖС; -внесены изменения в 2 разрешения на строительство; -продлено 2 разрешения на строительство; - выдано 1 уведомление о соответствии построенных ИЖС; - проверен 1 тех.план; -отправлено 1 заявление в росреестр + тех.план+, для постановки на кадастровый учет и регистрацию права; -выдана 1 выписка из ЕГРН о государственной регистрации, кадастровом учете и праве на недвижимость. |  |
| 5.13 | Рассмотрение проектной документации представленной собственником или нанимателем жилых помещений на их переоборудование, перепланировку или перевод помещений; -подготовка и выдача решений о согласовании переустройства или перепланировки жилых помещений; - подготовка и выдача акта о произведенном переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений; - подготовка и выдача уведомлений о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое(жилое) помещение | Выдано 7 решений о переустройстве и (или) перепланировке; -выдано 8 актов о произведенном переустройстве или перепланировке; -направлен 1 отказ в перепланировке; -рассмотрено 7 томов проектной документации; -проверено 7 заявлений на соответствие проекту перепланировки; -проверено 1 уведомление о планируемом строительстве ИЖС, на соответствие параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, согласно ПЗЗ; - проверено 1 уведомление об окончании строительства или реконструкции ИЖС, на соответствие требованиям законодательства о градостроительной деятельности. |  |
| 5.14 | Рассмотрение исполнительной документации, предоставляемой заказчиком и подрядной организацией при сдаче объекта в эксплуатацию | Проводится на постоянной основе. |  |
| 5.15 | Освидетельствование работ по строительству и реконструкции зданий для оформления материнского капитала | В отчетном периоде не производилось освидетельствование работ по строительству и реконструкции зданий для оформления материнского капитала. Отсутствуют заявления |  |
| 5.16 | Подготовка и передача данных о выданных разрешениях на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, перевод в нежилые помещения, перепланировки для контрольно- надзорных, для Примстата. | Проводится ежемесячно. |  |
| 5.17 | Работа по выявлению самовольного строительства на территории городского округа | Проводится в течение года. |  |
| 5.18 | Ведение: адресного реестра Партизанского городского округа, федеральной информационной адресной системы ПГО | За отчетный период составлено 6 постановлений по присвоению адресов по заявлениям, 22 постановления по инвентаризации адресов. Работа в ФИАС: добавлено – 5 зданий; удалены – 40 адресных объекта; внесены изменения в 71 адресных объекта. |  |
| 5.19 | Подготовка: - выкопировок масштаба 1:2000 для присоединения к инженерным сетям; -выписок о градостроительных регламентах, действующих в отношении квартала или земельного участка; - выписок из Генерального плана ПГО; - выкопировок с плана поверхности с нанесением угловых точек. | - Подготовлено 12 выкопировок 1:2000; - подготовлено 8 выписок о градостроительных регламентах; - выписки о зонах с особыми условиями использования территории не подготавливались. |  |
| 5.20 | Проведение общественных слушаний по вопросу выбора земельных участков в целях их бесплатного предоставления гражданам, имеющим двух, трех и более детей | В отчетном периоде общественные слушания по вопросу выбора земельных участков в целях их бесплатного предоставления гражданам, имеющим двух, трех и более детей не проводились. |  |
| 5.21 | Организация и проведение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки (далее – ПЗиЗ): приведение видов разрешенного использования в соответствие с требованием Федерального закона Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ, внесение изменений в градостроительные регламенты территориальных зон в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации. | В отчетном периоде не проводились |  |
| 6. | Задача №6 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом |  |  |
| 6.1 | Формирование реестров договоров аренды нежилых помещений, неиспользованных нежилых помещений, нежилых помещений переданных в оперативное управление; переданных в хозяйственное ведение. Ведение реестра: движимого имущества, муниципальных предприятий и учреждений; приватизированных жилых помещений; земельных участков. Формирование и ведение реестров: договоров купли-продажи объектов недвижимости. Актуализация: электронной базы реестра договоров; электронной базы по начислению социального найма. | По состоянию на 01.04.2024 г. в имущественной базе администрации ПГО числится в реестрах: - 25 договоров аренды муниципального имущества, в том числе 19 договоров аренды нежилых помещений 8 договоров аренды иного муниципального имущества; - 28 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом; - перечень неиспользуемых нежилых помещений содержит сведения об 10 объектах предназначенных для передачи в аренду, безвозмездное пользование, в том числе включенных в план приватизации; - на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями закреплено 11 объектов недвижимости (зданий, помещений). |  |
| 6.2 | Формирование проекта прогнозного плана приватизации на 2025 год с учетом высвобождаемого имущества, с определением объема финансовых затрат на подготовку объектов к торгам | Формирование проекта прогнозного плана приватизации на 2025 год запланировано на август 2024 года. |  |
| 6.3 | Организация и проведение приватизации объектов недвижимости способами, установленными законодательством | В первом квартале 2024 года приватизация объектов включенных в Прогнозный план приватизации не осуществлялась. |  |
| 6.4 | Обеспечение безвозмездной передачи в государственную собственность муниципального имущества, предназначенного для осуществления полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ. | В первом квартале 2024 года в муниципальную собственность из краевой собственности принято недвижимое имущество: нежилое здание – администрация площадью 52,6 кв.метров, расположенное по адресу: г.Партизанск, с.Казанка, ул.Луговая, д.5а |  |
| 6.5 | По объектный учет муниципального имущества и его движение (муниципальная казна): - закрепление на праве хозяйственного ведения и оперативного управления муниципального имущества; - проведение обследований муниципального имущества, находящегося в пользовании муниципальных предприятий, учреждений, подлежащих списанию; - подготовка и оформление документов по перераспределению муниципального имущества; - оформление документов на списание муниципального имущества, находящегося в пользовании учреждений и предприятий; - оформление договоров хозяйственного ведения и договоров оперативного управления | В муниципальной казне на 01.04.2024 г. значится имущество стоимостью 1 793 854 401,62 рублей в том числе: недвижимое имущество стоимостью 993 184 082,76 рублей; движимое имущество стоимостью 54 271 019,51 рублей, земельные участки кадастровой стоимостью 745 967 697,30 рублей, материальные запасы 431 602,05 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2024 года в реестре договоров хозяйственного ведения значатся 5 договоров хозяйственного ведения с муниципальными унитарными предприятиями, в том числе 4 предприятия в стадии банкротства. В отчетном периоде муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения, за муниципальными предприятиями не закреплялось. В отчетном периоде прекращено право хозяйственного ведения на 1 автотранспортное средство. В отчетном периоде принято в муниципальную собственность и закреплено на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 309 единиц движимого имущества. За I квартал 2024 года обследовано 2 единицы движимого имущества, находящегося в пользовании на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, подлежащих списанию. В результате проведенного обследования подготовлены постановления на списание имущества непригодного к дальнейшей эксплуатации в связи с физическим или моральным износом и невозможностью его восстановления. Оформлен договор о закреплении имущества на праве оперативного управления с муниципальным автономным учреждением «Городское хозяйство». |  |
| 6.6 | Организация работы по эффективному использованию муниципальных нежилых помещений: -обследование нежилых помещений, сдаваемых в аренду, в безвозмездное пользование; -проверка исполнения условий договоров аренды арендаторами; - оформление договоров аренды, безвозмездного пользования на нежилые помещения и соглашений о расторжении, оформление дополнительных соглашений к договорам, протоколов разногласий, согласований; - подготовка и проведение аукционов и конкурсов на право заключения договоров аренды и безвозмездного пользования; - организация работы по постановке бесхозяйного имущества на учет в регистрирующем органе и регистрация права муниципальной собственности на имущество признанное выморочным; - проведение работы по приватизации жилья -оформление договоров аренды и купли-продажи земельных участков | В отчетном периоде проведено 2 проверки целевого использования муниципального недвижимого имущества, переданного в пользование на основании договоров аренды и безвозмездного пользования. Муниципальное имущество используется в соответствии с целевым назначением, нарушений не выявлено. В отчетном периоде аукционы на передачу прав пользования муниципальным имуществом не проводились. В связи с отсутствием заявлений на предоставление муниципального имущества договоры аренды, либо безвозмездного пользования в отчетном периоде не заключались. В отчетном периоде расторгнуто 2 договора аренды муниципального недвижимого имущества и 1 договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом. В отчетном периоде зарегистрировано право муниципальной собственности на выморочное имущество в количестве 3-х жилых помещений. В отчетном периоде, в порядке бесплатной приватизации муниципального жилого помещения оформлено, зарегистрировано и выдано 11 договоров на передачу квартир (домов) в собственность граждан, 8 дубликатов на передачу квартир (домов) в собственность граждан. В соответствии со статьей 16 Жилищного Кодекса Российской Федерации в часть жилого дома переведено 2 муниципальных жилых помещений. |  |
| 6.7 | Подготовка и утверждение перечня объектов муниципальной собственности для передачи в концессию. Размещение информации на официальных сайтах администрации ПГО и сайте torgi.gov.ru. Рассмотрение поступивших заявлений в отношении объектов концессии и оформление документов в соответствии с федеральным законом от 05.12.2006г. №748-ФЗ «О концессионных соглашениях». | Подготовлен, утвержден и размещен на сайте администрации ПГО, а также на сайте torgi.gov перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Заявления в отношении объектов концессии в отчетном периоде в адрес администрации ПГО не поступали. |  |
| 6.8 | Работа с муниципальными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | На 01.04.2024г. в реестре муниципального имущества значится 27 муниципальных учреждений. Основные и оборотные фонды закреплены на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями на сумму 1 196 350,5 тыс.руб. |  |
| 6.9 | Выполнение работ в рамках ст.72 Земельного кодекса» РФ и Положения «О муниципальном земельном контроле» Проведение плановых проверок в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2009 г.№294–ФЗ «О защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Проведение плановых(рейдовых) осмотров. Подготовка информации по результатам проверок и передача в прокуратуру г.Партизанска. Контроль за использованием земель с учетом требований земельного законодательства. Выявление собственников недвижимого имущества, не имеющих правоустанавливающих документов на земельные участки и вовлечение их в хозяйственный оборот;пользователей земельных участков, использующих участки не по целевому назначению. Составление актов обследования земельных участков и передача в Росреестр для привлечения пользователей к административной ответственности. | В первом квартале 2024 г. плановые проверки в рамках муниципального земельного контроля не проводились. В связи с поступившими обращения граждан проведено 2 выездных обследования. В результате проведенных обследований факты нарушения земельного законодательства не выявлены. Проверки в отношении земель сельскохозяйственного отношения не проводились. |  |
| 6.10 | Проведение работы по актуализации налогооблагаемой базы по земельным участкам в программном комплексе «Земельные участки муниципальных образований» | Работа по актуализации налогооблагаемой базы по земельным участкам в программном комплексе «Земельные участки муниципальных образований» не проводилась в связи с тем что данное направление утратило свою актуальность. |  |
| 6.11 | Организация работы по обеспечению земельными участками многодетных семей: прием заявлений; включение в реестр многодетных семей; организация и проведение жеребьевки в целях предоставления земельных участков гражданам, размещение информации в информационной системе геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края «Инфраструктура пространственных данных Приморского края» | За отчетный период в адрес администрации ПГО граждане, имеющие трех и более детей, с заявлениями о предоставлении земельных участков не обращались. Жеребьевка по предоставлению земельных участков не проводилась. Продолжается работа по внесению информации в информационную систему геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края «Инфраструктура пространственных данных Приморского края» С 01.01.2023 г. в Закон Приморского края от 08.11.2011 г. № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» внесены изменения. В силу принятых изменений в Закон № 837-КЗ Министерством труда и социальной политики Приморского края принят Приказ об утверждении Порядка ведения реестра граждан и их детей, в отношении которых приняты решения о предоставлении земельных участков. Во исполнение Приказа Министерства труда и социальной политики ПК ведется работа по наполнению сведениями реестра граждан и их детей, в отношении которых приняты решения о предоставлении земельных участков за весь период действия Закона № 837-КЗ |  |
| 6.12 | Ведение реестра граждан и семей, имеющих двух и более детей, моложе 18 лет, а также молодых семей, проведение жеребьевки, оформление актов приема - передачи | За отчетный период в адрес администрации ПГО граждане с заявлениями о предоставлении земельных участков не обращались. Жеребьевка по предоставлению земельных участков не проводилась. |  |
| 6.13 | Работа по учету имущественной базы в программном комплексе Собственность-Смарт: -формирование реестра плательщиков по договорам социального найма; -начисление социального найма, разноска поступивших платежей по договорам социального найма; -формирование реестра на выплату компенсации расходов на оплату жилого помещения отдельным категориям граждан; -проведение претензионно-исковой работы с задолжниками по социальному найму; -проведение инвентаризации муниципального жилищного фонда. | На основании соглашения от 10.12.2020 г. «Об информационном обмене для предоставления реестров на выплату компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории ПК», заключенного между администрацией ПГО и территориальным отделом по ПГО департамента труда и социального развития ПК ежемесячно осуществляется взаимодействие по предоставлению электронных реестров на выплату компенсации расходов на оплату услуги найма жилого помещения отдельным категориям граждан, проживающих на территории ПГО; За отчетный период в суд поданы 15 пакетов документов для взыскания задолженности за социальный найм муниципального жилого помещения на сумму 213 631,23 руб., направлены 80 претензий в адрес нанимателей муниципальных жилых помещений о необходимости произведения оплаты образовавшейся задолженности на сумму 1 071 612,24 руб. - произведена инвентаризация 34-ёх муниципальных жилых помещений.. |  |
| 6.14 | Подготовка, оформление и выдачи договоров на передачу квартир (домов) в собственность граждан, дополнений к договорам, договоров новой редакции, соглашений о передаче жилья в муниципальную собственность, дубликатов. Подготовка и оформление документов по переводу ранее приватизированных квартир в 1,4-х квартирных домах в домовладения в соответствии со статьей 16 Жилищного Кодекса Российской Федерации. | В отчетном периоде, в порядке бесплатной приватизации муниципального жилого помещения, оформлено, зарегистрировано и выдано 11 договоров на передачу квартир (домов) в собственность граждан, 8 дубликатов на передачу квартир (домов) в собственность граждан. Дополнений к договорам, договоров в новой редакции не оформлялись. В муниципальную собственность гражданами передана 1 квартира по договору дарения. За 1 квартал 2024 года, в соответствии со статьей 16 Жилищного Кодекса Российской Федерации в часть жилого дома переведено 2 муниципальных жилых помещений. |  |
| 7. | Задача №7 Создание условий для увеличения производства сельскохозяйственной продукции, развития пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  |
| 7.1 | Организация работы по заключению Соглашений о выполнении мероприятий по достижению показателей «Государственной программы Приморского края развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2020 - 2027 годы » |  | Соглашения с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия заключены с 4 с/х предприятиями. |
| 7.2 | Проведение консультационной и информационной работы по вопросам получения грантовой поддержки начинающими фермерами, семейными животноводческими фермами, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в сельской местности в рамках участия в государственной программе Приморского края. |  | Оказана консультационная помощь по вопросам получения грантовой поддержки 3 личным подсобным и крестьянско-фермерским хозяйствам. По вопросам приобретения (строительства) жилья в сельской местности проконсультировано 5 человек. |
| 7.3 | Ведение похозяйственной книги ЛПХ города Партизанска, оказание муниципальной услуги по предоставлению выписки из похозяйственной книги личным подсобным хозяйствам. |  | Выдано 3 выписки из похозяйственной книги личному подсобному хозяйству. |
| 7.4 | Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения с целью эффективного их вовлечения в оборот, внесение данных в информационную систему «АгроУправление», актуализация данных о посевах сельскохозяйственных культур, мониторинг проведенных сельхозпроизводителями противопожарных мероприятиях |  | В 1 квартале 2024 года составлен план выездных мероприятий для проведения мониторинга и внесения данных в информационную систему. |
| 8. | Задача №8 Мероприятия в области охраны окружающей среды |  |  |
| 8.1 | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере лесных отношений: - охрана городских лесов от пожаров; - проведение лесоустройства в городских лесах (2 этап); -подготовка разрешений на спил (обрезку) зеленых насаждений; -проведение расчетов восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений и изъятие древесных ресурсов; -привлечение к административной ответственности лиц, нарушающих порядок спила (обрезки) зеленых насаждений ПГО; -расчет ущерба за незаконный спил (повреждение) зеленых насаждений, осуществление контроля за ходом взыскания ущерба; -осуществление муниципального лесного контроля, проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) по профилактике правонарушений в области использования, охраны, воспроизводства городских лесов; - предоставление сведений о городских лесах ПГО в государственный лесной реестр. |  | За 1 квартал 2024 год муниципальным лесничим проведено 43 обследования по заявлениям о выдаче разрешений на спил зеленых насаждений. В результате обследований было выдано 39 разрешений на спил деревьев и кустарников, по 1 заявлению отказано в выдаче разрешений, 3 заявления направлено в специализированные организации. За вынужденный спил деревьев, попавших в зону застройки, взыскана восстановительная стоимость в сумме 1630 рублей. По фактам незаконного спила деревьев в ОМВД по Партизанскому городскому округу подано 1 заявление о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. Размер ущерба, причинённого городскому округу незаконной рубкой деревьев, оценён в сумме 3 662 рублей. Оплачен ущерб в местный бюджет в сумме 318,163 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших по ущербам прошлых лет). Принято постановление администрации Партизанского городского округа от 28 марта 2024 г. № 576-па «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории Партизанского городского округа в 2024 году», которым определены основные организационные мероприятия по подготовке лесов к пожароопасному периоду, определен состав городского штаба по борьбе с лесными пожарами. Утвержден План тушения лесных пожаров на территории городских лесов Партизанского городского округа Приморского края на 2024 год. Изготовлены баннеры по противопожарной тематике по муниципальному контракту на сумму 10 тыс. рублей. Баннеры размещены в пожароопасный период на территориях, расположенных вблизи городских лесов, а также переданы в образовательные учреждения для размещения на информационных досках. В весенний период в адрес землепользователей и землевладельцев земель сельскохозяйственного назначения направлены информационные письма о соблюдении правил пожарной безопасности. В адрес собственников, арендаторов и пользователей земельных участков, прилегающих к лесам, направлено 53 письма о соблюдении правил пожарной безопасности и необходимости очистки территорий в радиусе 10 метров от горючих материалов и сухой травы. В газете «Вести» от 26.02.2024 опубликована статья «Внимание, пожароопасный сезон» с разъяснениями по вопросу сбережения лесов, соблюдению правил пожарной безопасности и санитарных правил в лесах, об ответственности физических и юридических лиц за нарушение этих правил. На официальном сайте администрации Партизанского городского округа в разделе «Экология» вкладка «Охрана городских лесов» опубликована статья «Поджоги сухой травы наносят огромный вред природе». |
| 8.2 | Обеспечение функционирования водоотливного комплекса на горном отводе шахты «Нагорная» и очистных сооружений шахты «Углекаменская». |  | Заключен муниципальный контракт от 26 декабря 2023 г. №0120300016723000105_341051 на сумму 8 200,00 тыс. рублей) с ООО «Трансстрой» на оказание услуг по эксплуатации водоотливного комплекса на горном отводе шахты «Нагорная» и очистных сооружений шахты «Углекаменская». Ведется постоянный контроль за обеспечением функционирования водоотливного комплекса. |
| 8.3 | Оказание муниципальных услуг в сфере охраны окружающей среды (Осуществление контроля за объектами хранения, переработки и захоронения производственных и бытовых отходов на территории ПГО в рамках имеющихся полномочий) |  | В 1 квартале 2024 года заявлений по поводу нарушений на объектах хранения, переработки и захоронения производственных и бытовых отходов не поступало. |
| 8.4 | Предоставление сведений в государственный водный реестр по водным объектам и гидротехни-ческим сооружениям ПГО, а также о режиме особой охраны водных объектов в границах зон санитарной охраны водоисточников. |  | В отчетном периоде сведения в государственный водный реестр предоставлены |
| 8.5 | Формирование экологической культуры и повышение уровня экологического образования населения. |  | Постановлением администрации Партизанского ГО от 28.03.2024 г. № 575-па утвержден комплексный план мероприятий по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры на территории Партизанского ГО на 2024 год. В соответствии с данным планом: - изготовлены баннеры по экологической тематике по муниципальному контракту на сумму 20 тыс. рублей. Баннеры размещены на остановках общественного транспорта, на общественных территориях городского округа. -специалистами отдела АПК и ООС выявлены 2 лица, виновные в фактах сброса мусора и организации свалок. Результат: составлено 2 протокола об административных правонарушениях, свалки убраны, мусор вывезен на полигон ТКО, нарушителем заключен договор на вывоз мусора с региональным оператором; - в образовательных учреждениях проходят мероприятия по экологическому воспитанию детей и охране лесов от пожаров; - дан старт городскому Экологическому марафону (принимают участие все образовательные учреждения и колледжи городского округа) |
| 9. | Задача №9 Осуществление мер по реализации государственной политики социальной поддержки населения в сфере обеспечения жильем. |  |  |
| 9.1 | Прием граждан по вопросам: - предоставления жилья; - изменение договора социального найма жилого помещения; - постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; - оформление разрешения на регистрацию граждан по месту жительства; - порядка признания жилого помещения непригодным для проживания, дома – аварийным, ветхим; - направления документов для получения заключения в АО СФ ВНИМИ. |  | В 1 квартале 2024 г. по четвергам были проведены 12 приемов граждан по всем вопросам, входящим в компетенцию отдела по учету и переселению граждан. |
| 9.2 | Подготовка документов граждан для формирования списков граждан по организации переселения из ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах городского округа. Уточнение списков. Выдача договоров на предоставление социальной выплаты данной категории граждан. |  | В первом квартале 2024 г. был сформирован список граждан для согласования в Минэнерго России для предоставления соцвыплаты для приобретения жилых помещений. |
| 9.3 | Реализация мероприятий муниципальных программ: - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Партизанского городского округа» на 2019-2025 годы; - Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах городского округа на 2020-2025 годы; -Формирование муниципального жилищного фонда Партизанского городского округа» на 2020-2025 годы; - «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2025 годы. |  | 1. В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Партизанского городского округа» на 2019-2025 годы» заключены: В 1 квартале 2024 г. соглашения о финансировании мероприятий на переселение граждан ни с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, ни с министерством строительства Приморского края не заключались, так как все мероприятия, связанные с расселением граждан окончены в 2023 г. В рамках программных мероприятий подготовлена сметная документация на снос расселенных аварийных домов. 2. В рамках муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020 - 2025 годы заключены: - Соглашение о предоставлении субвенции из краевого бюджета бюджету органа местного самоуправления на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в 2024 году от 16.01.2024 г. № 05717000-1-2024-010; - Соглашение о предоставлении субвенции из краевого бюджета бюджету Партизанского городского округа на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в 2024 году от 16.01.2024 г. № 9-К-2024; В 1 квартале 2024 г. были объявлены 20 электронных аукционов на приобретение благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории г. Партизанска Приморского края, были признаны не состоявшимися 7 аукционов. 22.02.2024 г. был оплачен сертификат, выданный лицу из числа детей-сирот, участнику СВО, для приобретения жилого помещения на сумму 1 936 296,00 руб. 3. В рамках муниципальной программы «Формирование муниципального жилищного фонда Партизанского городского округа» на 2020-2025 годы: - 2 семьям из числа малоимущих граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, предоставлено жилье во исполнении судебных актов о предоставлении жилого помещения по договору социального найма вне очереди. |
| 9.4 | Корректировка списка граждан, состоящих на учете до 01.01.2005 г. и обеспечивающихся жильем по Закону Приморского края от 26.06.2006 г. № 389-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории Приморского края» |  | В отчетном периоде проводилась корректировка списка граждан состоящих на учете до 01.01.2005 г. и обеспечивающихся жильем по Закону Приморского края от 26.06.2006 г. № 389-КЗ. |
| 9.5 | Предоставление списков и отчетов по ветеранам ВОВ |  | В первом квартале 2024 г. в министерство труда и социальной политики Приморского края направлен 1 отчет по ветеранам ВОВ, а также предоставлены списки по вдовам ветеранов ВОВ |
| 9.6 | Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского округа |  | В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского округа» Партизанскому городскому округу предоставлена субсидия из краевого бюджета субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. 29 февраля 2024 года выданы свидетельства на получение субсидии 2 молодым семьям, одна из них многодетная. Семья Кравченко реализовала свое право на приобретение жилого помещения – в марте перечислена субсидия в сумме 1 035 153,00 рублей. За консультацией об условиях участия в муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского округа» обратилось 5 семей. |
| 10. | Задача №10 Развитие образования и повышение его качества |  |  |
| 10.1 | Организация работы для участия в конкурсах, проводимых администрацией городского округа по закупке товаров и услуг для учреждений образования. |  | В 1 кв. 2024 года проведены закупки конкурсным способом для образовательных учреждений Партизанского городского округа: - МБОУ «СОШ №6» ПГО, начально-максимальная цена составила 1 512 918,47 руб., снижение цены произошло на 438 746,31 руб., окончательная стоимость составила 1 074 172,16 руб. |
| 10.2 | Мониторинг кадровой обеспеченности образовательных учреждений |  | По результатам кадровой обеспеченности образовательных учреждений в 1 квартале 2024 г. в ОУ имеется потребность в следующих специальностях: - учитель математики - 5; - учитель русского языка - 6; - учитель химии – 3; - учитель английского языка – 5; - учитель истории – 1; - учитель физики - 5; - учитель технологии – 3; - педагог - психолог - 2. |
| 10.3 | Мониторинг состояния профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров |  | В 1-м квартале 2024 года, в соответствии с планами ПК ИРО, повысили квалификацию 18 педагогических работников ОУ Партизанского городского округа. |
| 10.4 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей |  | Запланированы на июнь-август. |
| 10.5 | Приемка учреждений образования к новому учебному году |  | Запланированы на август. |
| 10.6 | Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города |  | Запланированы на август |
| 10.7 | Мероприятия, посвященные Международному Дню Учителя (по отдельному плану) |  | Запланированы на сентябрь-октябрь. |
| 10.8 | Организация работы МВК по проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов, организации отдыха, оздоровления и занятости детей |  | 27 марта 2024 года состоялось заседание МВК по организации и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов. |
| 11. | Задача №11 Реализация мероприятий в сфере культуры и молодежной политике |  |  |
| 11.1 | Организация библиотечного и информационного обслуживания населения городского округа | В рамках исполнения полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» велась работа по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа. МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» утверждено муниципальное задание на предоставление муниципальной услуги. В отчетном периоде количество посещений составило 46 518 (в 2023 г. – 40 022 посещений). На комплектование библиотечного фонда из средств местного бюджета в 2024 году выделено 712,315 тыс. руб., из них 115,722 тыс. рублей средства краевого бюджета. Исполнение на 01.04.2024 составило – 152,722 тыс. рублей, из них 115,722 тыс. руб. средства краевого бюджета. На модернизацию муниципальных библиотек (Детская библиотека и Библиотека № 2) из краевого бюджета на условиях софинансирования предоставлена субсидия в сумме 10 309,278 тыс. рублей, из них 10 000,0 тыс. рублей средства краевого бюджета. По состоянию на 01.04.2024 заключено 2 договора: о предоставлении образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования от 21.03.2024 № ВнУЦ/ПК-92 на сумму 37,0 тыс. рублей; и по результатам электронного аукциона муниципальный контракт от 16.04.2024 с ИП Лукьяненко на поставку компьютерного оборудования: системных блоков и ноутбуков для модернизации библиотек Партизанского городского округа в рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края» в сумме 1 084,36 тыс. рублей. Так же из средств местного бюджета выделено 490, тыс. рублей на дизайн проект Детской библиотеки с целью участия в конкурсе документов на модельную библиотеку в 2025 году. |  |
| 11.2 | Организация дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | В рамках исполнения полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» отделом велась работа по организации предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Общий контингент – 340 чел. (показатель среднесписочный), из них 241 чел. основного контингента, 99 чел. групп самоокупаемости. В аналогичном периоде 2023 года – 324 чел. из них: основной – 236 чел., самоокупаемости – 88 чел. Из средств местного бюджета выделено 2 046,810 тыс. рублей на обеспечение безопасных условий функционирования объекта муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Партизанского городского округа» по адресу: г. Партизанск, ул. Центральная, 2Б, из них 1 911,63 тыс. рублей на замену АПС. По результатам электронного аукциона заключен контракт от 12.03.2024 № 000006 на сумму 1 356,627 тыс. рублей. Срок исполнения – 31.05.2024 |  |
| 11.3 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | В рамках исполнения полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в отчетном периоде велась работа по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами учреждений культуры. За отчетный период учреждениями клубного типа проведено 294 мероприятия (в 1 кв. 2023 г. – 226 мероприятий), которые посетило 44,859 тыс. человек (в аналогичном периоде 2023 г. – 33,393 тыс. человек). На базе данных учреждений функционирует 42 клуба по интересам/ клубных формирований самодеятельного народного творчества, в которых занимается 971 чел. Из средств местного бюджета на укрепление материально-технической базы выделено 802,020 тыс. рублей (МБУ «ДК Лозовый»), 744,392 тыс. рублей на обеспечение безопасных условий функционирования учреждений. Также из средств в рамках реализации муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Партизанского городского округа" выделено 3 252,960 тыс. рублей на установку забора и видеонаблюдения на объект МБУ «КДЦ «Рассвет», расположенный по адресу: с. Углекаменск, ул. Калинина, 12 и приобретение стационарных и ручных металло-детекторов в учреждения клубного типа. |  |
| 11.4 | Организация работы по участию творческих коллективов городского округа в международных, российских, региональных, краевых фестивалях и конкурсах | Творческие коллективы и отдельные исполнители городского округа в отчетном периоде приняли участие в 32 конкурсных мероприятиях различного уровня и заняли 95 призовых мест. В 1 квартале 2024 году отделом культуры и молодежной политики согласовано проведение 9 городских конкурсов-фестивалей: военной песни ко Дню защитника Отечества, Вестники весны, Научилус, Покажи себя, Мисс очарования, КВН, Искусство и наука, Привет книжный Партизанск, За нами будущее. |  |
| 11.5 | Организация и проведение мероприятий посвященных профессиональным и календарным праздникам памятным, знаменательным, юбилейным датам, государственным праздникам России: | Приказом отдела культуры и молодежной политики от 09.01.2024 № 01 утвержден перечень городских мероприятий |  |
|  | Цикл мероприятий в рамках празднования Нового года и Рождества | В период с 1 по 21 января во всех культурно-досуговых учреждениях проведены праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года и Рождеству Христову – праздничные концерты, театрализованные представления, детские утренники, конкурсно-игровые программы и др. Проведено 57 мероприятий, на которых присутствовало около 9200 человек. В Городском Дворце культуры проведено 2 благотворительных концерта «Под Рожественской звездой», выставка-конкурс «Чудо Снеговик», городской утренник для малышей и интерактивное представление «По ту стороны сказки», в Городском парке проведены детская игровая программа и массовое гуляние «Рождественская круговерть». В Доме культуры Лозовый состоялся показ новогоднего театрального представления «Новогоднее приключение или Тайна елочных игрушек», в клубе «КолоГод» проведены обрядовые программы (колядки) к Рождеству Христову, Крещению. |  |
|  | Цикл мероприятий в рамках Месячника воинской славы | В рамках месячника воинской славы проведено более 79 мероприятий, на которых присутствовало более 3,8 тыс. человек. В муниципальных учреждениях культуры проведены мероприятия, приуроченные к Дню прорыва блокады Ленинграда, Международному дню памяти жертв Холокоста, Сталинградской битве, в память воинов интернационалистов, Дню защитника Отечества, интеллектуальная игра среди отрядов юнармейцев. Сотрудниками Городского Дворца культуры совместно с юнармейцами городского округа для учащихся общеобразовательных учреждений проведено театрализованное представление «Непокоренные». Состоялась встреча афганцев с молодежью городского округа. Волонтерами ДоброЦентра проведена акция «Блокадный хлеб» в супермаркетах «Реми» и «Пятерочка». Участники патриотических клубов и юнармейцы приняли участие в акции «Герои среди нас» по возложению цветов на могилы россиян, отдавших воинский долг за пределами Российской Федерации. В Городском Дворце культуры проведен благотворительный концерт в поддержку участников СВО в Украине. Собранные средства в сумме 165,0 тыс. рублей переведены в Приморскую общественную организацию поддержки ветеранов боевых действий «Контингент» для приобретения спецоборудования. |  |
|  | Народное гуляние «Масленица» | 17 марта в Городском парке проведено массовое гуляние «Широкая Масленица», в котором приняли участие более 4800 чел. В селах городского округа и микрорайоне Лозовый также проведены фольклорные праздники, приуроченные празднованию Масленицы. В клубе «КолоГод» ДК Лозовый проведены 5 обрядовых программ «Сороки» |  |
|  | Цикл мероприятий в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 83 годовщины начала Великой Отечественной войны. | II, III квартал |  |
|  | Городской фестиваль книги и чтения «Партизанск читающий» (акция Библионочь-2024, Библиосумерки) | II квартал |  |
|  | Праздник «Дорогою добра» к Международному дню семьи | II квартал |  |
|  | День защиты детей | II квартал |  |
|  | Фестиваль национальных культур, посвященный Дню России | II квартал |  |
|  | День Российской молодежи | II квартал |  |
|  | День призывника | IV квартал |  |
|  | Цикл мероприятий в рамках празднования 128-ой годовщины образования г. Партизанска | III квартал |  |
|  | Акция «Дальневосточная Победа» | III квартал |  |
|  | Фестиваль сельской молодежи | III квартал |  |
|  | День пожилых людей | IV квартал |  |
|  | Праздничная программа, посвященная Дню отца | IV квартал |  |
|  | День народного единства | IV квартал |  |
|  | День матери | IV квартал |  |
|  | «Зимняя радуга талантов» - фестиваль для людей с ОВЗ | IV квартал |  |
| 11.6 | Организация и проведение творческой встречи в рамках Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» | III квартал |  |
| 12. | Задача №12 Развитие физической культуры |  |  |
| 12.1 | Организация и проведение спортивных мероприятий: открытых первенств ПГО, соревнований по военно - прикладному виду спорта, турниров, чемпионатов, велопробегов и кроссов среди учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений проф. образования, а также среди взрослого населения и ветеранов. | В отчетном периоде прошли городские спортивно-массовые мероприятия: - турнир по хоккею с мячом на Кубок главы Партизанского городского округа; - Рождественский шахматный турнир; - спортивно-массовый праздник «Зимние забавы»; - турнир по мини-футболу на льду; - турнир по малоформатному футболу среди семейных команд; - муниципальный этап зимнего краевого фестиваля «Вперед ВФСК ГТО»; - шашечный турнир в обществе слепых; - городские соревнования по биатлону; - городской турнир по мини-футболу, посвященный Году Семьи; - фестиваль лыжного спорта, приуроченный к Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России»; - тренировочные поединки по боксу; - турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню защитника Отечества; - семейная тренировка по баскетболу; - семейная тренировка по боксу; - городской турнир по бадминтону, посвященный Дню защитника Отечества; - городской турнир по малоформатному футболу, посвященный Дню защитника Отечества; - турнир по мини-футболу на Кубок главы, посвященный Году Семьи; - открытый фестиваль по Тхэквон-До ИТФ МФТ, посвященный Году Семьи; - городской турнир по мини-футболу посвященный Международному женскому дню; - городской турнир по мини-футболу среди детей 2005-2014 г.р. |  |
| 12.2 | Участие в краевых соревнованиях, Президентских играх и других спортивно - массовых мероприятиях. | Приняли участие в краевых соревнованиях: - Первенство Приморского края по боксу, г.Владивосток; - краевые соревнования по синхронному плаванию; - Этап Кубка России по зимнему плаванию, г.Хабаровск; - тур острова Папенберг, г.Владивосток; - Первенство Приморского края по боксу среди юношей 15-16 лет; - международные соревнования по Тхэквон-До ИТФ, Китай; - Первенство Находкинского городского округа по самбо; - зимняя Спартакиада среди муниципальных образований ПК, г.Арсеньев; - зимний фестиваль «Вперед ВФСК ГТО», г.Владивосток; - Первые международные спортивные игры «Дети Приморья», г.Владивосток; - Первенство по легкой атлетике памяти А.Жаворонкова, г.Находка; - краевые соревнования по легкой атлетике «Русская зима», г.Владивосток; - Первенство Приморского края по самбо, г.Владивосток; - краевые соревнования по боксу, г.Владивосток; - Первенство Приморского края по бадминтону, г.Владивосток; - детская лига по баскетболу «Тигрята Приморья», г.Владивосток; - Межрегиональные соревнования по лёгкой атлетике «Старты Надежд» среди юношей и девушек. |  |
| 12.3 | Организация работы по заливке катков на территории ПГО. | В зимний период было залито 8 хоккейных и ледовых площадок |  |
| 12.4 | Внедрение Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «ГТО» на территории ПГО среди взрослого населения | Проводится работа по пропаганде выполнения нормативов ГТО среди предприятий города. |  |
| 13. | Задача №13 Реализация мероприятий по противодействию коррупции |  |  |
| 13.1 | ### Проведение проверок достоверности представляемых гражданами персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу в администрацию городского округа, поступающих на должность руководителей муниципальных учреждений | Проведены проверки в связи с истечением сроков трудовых договоров в отношении претендующих на должность руководителей муниципальных учреждений - 15 проверок. |  |
| 13.2 | ### Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений | ### Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа и руководителей муниципальных учреждений в отчетном периоде не проводились, будут проведены после декларационной компании. |  |
| 14 | Задача №14 Работа с населением посредством средств массовой информации |  |  |
| 14.1 | - Подготовка пресс – релизов и предоставление их СМИ; - Подготовка и публикация материалов по работе структурных подразделений администрации ПГО, общественных организаций; - Подготовка ответов на критические выступления в средствах массовой информации; - Контроль за выпуском городской газеты «Вести»; - Подготовка поздравлений, объявлений в городскую газету «Вести»; - Приглашение журналистов на общегородские мероприятия, актуальные заседания, предоставление им актуальных тем для публикаций; - Организация публикаций по итогам года | За 1 квартал 2024 года подготовлено 630 новостных материалов, которые были опубликованы в газете «Вести», в социальных сетях, размещены на сайте администрации ПГО Регулярно осуществлялся контроль за выпуском городской газету «Вести» К праздничным датам велась подготовка поздравлений, которые были опубликованы в газете «Вести», в социальных сетях, на сайте администрации ПГО Осуществлялось своевременное информирование представителей СМИ и общественных организаций о проводимых в округе мероприятиях |  |
| 14.2 | Размещение информации на официальном сайте администрации Партизанского городского округа и в социальных сетях:«ВКонтакт», «Одноклассники», «Tелеграмм» | Ежедневно в социальных сетях размещались 24-30 публикаций (ВКонтакт, Телеграмм, Одноклассники) |  |
| 14.3 | Организация работы и взаимодействие по вопросам партнерского сотрудничества с общественными организациями и творческими союзами: - организация и участие в пленумах, президиумах, «круглых столах» заседаниях в общественных организациях; - привлечение общественных организаций к общегородским мероприятиям; - работа с национальными общинами, ведение Консультационного Совета по делам национальностей. | Проводилась работа с общественными организациями округа: - в Совете ветеранов проведено 1 пленум, 3 президиума; - участие в еженедельных восовских днях в Межрайонной организации ВОС; - местным отделением ВОД «Матери России» проведен 1 круглый стол, 3 мастер-класса, продолжалась работа по сбору помощи воинам СВО, организовано 3 отправки с продуктами и медикаментами; - совместно с ОО «Росток» проведен круглый стол по работе Межмуниципального ресурсного центра и взаимодействию администрации ПГО с НКО - организовано участие общественных организаций в плановых мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, Дню здоровья. |  |
| 14.4 | Работа с религиозными организациями: - посещение организации, осуществление контроля за их деятельностью; - оказание помощи управлению юстиции во время ежегодной проверки деятельности организаций | Помощь в подготовке обряда Крещения 19 января Участие в поздравлении настоятеля Храма Рождества Божией Матери 14 января. |  |
| 14.5 | Организация работы по реализации Программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Партизанского городского округа» на 2024-2029 гг в соответствии с закрепленным положением: - предоставление субсидии на реализацию социально-значимых проектов социально-ориентированным некоммерческим организациям ПГО в соответствии с утвержденным Порядком предоставления субсидий СО НКО ПГО, -проведение консультационной и информационной работы по вопросам развития и совершенствования деятельности СО НКО | Администрацией Партизанского городского округа (далее – администрация) объявлено о проведении конкурсного отбора социально-ориентированных некоммерческих организаций в Партизанском городском округе в целях предоставления им субсидий из бюджета Партизанского городского округа на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально-значимых проектов. Конкурс проводится в рамках реализации Муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Партизанского городского округа», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 31 июля 2023 года №1141-па. Предусмотреный в местном бюджете в 2024 г. объем финансирования мероприятий по поддержке СО НКО в рамках программы (подпрограммы) по поддержке СО НКО составил 600 000 руб. В целях реализации программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Партизанского городского округа», 5 социально ориентированных некоммерческих организаций получили финансовую поддержку из средств бюджета Партизанского городского округа в 1 кв. 2024. |  |
| 14.6 | Организация работы по реализации Положения «О территориальном общественном самоуправлении (ТОС) в Партизанском городском округе, утвержденным Решением Думы ПГО ОТ 27.02.2014 №49: - работа по реализации проектов, инициируемых жителями ПГО, ставшими победителями в конкурсе и получившими гранты. - проведение консультационной и информационной работы по вопросам развития территориального общественного самоуправления в Партизанском городском округе - мониторинг развития ТОС на территории ПГО | На территории Партизанского городского округа по состоянию на 31.03.2024 зарегистрировано 33 Территориальных общественных самоуправлений (ТОС), в том числе зарегистрированы как юридические лица – 4, без образования юридического лица – 29. |  |
| 14.7 | Проведение разъяснительной работы с жителями частного сектора по вопросам противопожарной безопасности | Для информирования населения Партизанского городского округа используются СМИ с разъяснениями по вопросу сбережения лесов, соблюдению правил пожарной безопасности и санитарных правил в лесах, об ответственности физических и юридических лиц за нарушение этих правил. Количество подготовленных публикаций в газете «Вести» - 3 (от 07.02.2024 №9; от 21.02.2024 №13; от 05.04.2024 №24), социальной сети «Контакт» и на официальном сайте администрации ПГО – 1 (29.01.2024 опубликована статья «Неправильна» печь может стать причиной пожара), Проводится СМС – рассылка в группах сел о правилах пользования печным отоплением. Информирование населения так же осуществляется через социальные сети, в разделе новостей приложения «Весь Партизанск», где зарегистрировано более 20 000 жителей Партизанского городского округа. На официальном сайте администрации Партизанского городского округа в разделе «Экология» вкладка «Охрана городских лесов» опубликована статья «Поджоги сухой травы наносят огромный вред природе». На территории сел начальники отделов территорий регулярно проводится СМС – рассылка в группах сел о правилах пользования печным отоплением. Проводят подомовые обходы, где проводят разъяснения о недопустимости сжигания мусора на личных подсобных участках, распространяют листовки по противопожарной тематике. |  |
| 14.8 | Организация и проведение информационных встреч населения сёл городского округа с главой, руководителями структурных подразделений администрации городского округа, государственных и муниципальных предприятий и учреждений. | В отчетном периоде встречи Главы городского округа с населением сельских территорий не проводились. |  |
| 14.9 | Участие в подготовке и проведении выборов на территории ПГО | С 15.03.2024 по 17.03.2024 прошли выборы Президента России. В преддверии проведения выборов все избирательные участки были оснащены компьютерной и печатной техникой, видеокамерами, сейфами, телефонной связью. |  |
| 15. | Задача № 15. Осуществление мер в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории городского округа |  |  |
| 15.1 | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы. | В 1 кв. 2024 года заключены 2 муниципальных контракта: - ремонт Городской площади (асфальтирование, обустройство зоны от памятника Ленину до сцены из брусчатки), - обустройство сцены на Городской площади. Кроме того, заключен договор на выполнение работ: - в Городском парке (на детской площадке уложить резиновое покрытие). |  |
| 15.2 | Проведение 2-х месячника по благоустройству и санитарной очистке городского округа | Постановлением от 29.03.2024 года №579-па «О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территорий Партизанского городского округа» определено проведение благоустроительных работ в период с 01 апреля по 31 мая 2024 года. |  |
| 15.3 | Подготовка топливно-энергетического баланса Партизанского ГО на 2024 - 2025 г. | Запланировано на ноябрь 2023 года |  |
| 15.4 | Оказание содействия жителям Партизанского городского округа в обеспечении твердым топливом | 07 февраля 2024 года заключено соглашение с министерством ЖКХ Приморского края о предоставлении субсидии на обеспечение населения дровами на сумму 625,6 тыс. руб., что соответствует 238,38 м.куб дров. В феврале 2024 года проведен конкурс по определению топливоснабжающей организации по итогам которого выбрана ООО «Ложка Плюс» (постановлением администрации ПГО № 350-па от 27.02.2024 года ООО «Ложка Плюс» присвоен статус топливоснабжающей организации). 27 февраля 2024 года заключен договор по обеспечению населения дровами и предоставлению субсидии. 05 марта началась отгрузка дров населению. На 29 марта 2024 года приобрели дрова в рамках муниципальной программы 24 домовладения объемом 238,32м.куб |  |
| 15.5 | Контроль за исправностью состояния пожарного инвентаря, сигнализации, водоисточников и средств пожаротушения на территории Партизанского городского округа. | Контроль за исправностью состояния пожарного инвентаря, сигнализации, водоисточников и средств пожаротушения регулярно осуществляется начальниками отделов сельских территорий и специалистами управления по территориальной и организационно-контрольной работе |  |
| 15.6 | Участие в работе комиссии по обследованию объектов для определения объемов работ и их стоимости по капитальному ремонту | В 1 кв. 2024 года комиссионно обследовано 11 объектов для определения объемов работ и их стоимости по ремонту. |  |
| 15.7 | Составление и проверка сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту объектов, финансируемых за счет средств местного бюджета. | Составлено 36 ед. сметной документации на выполнение работ по ремонту объектов, финансируемых за счет средств местного и краевого бюджетов, и проверено 7 ед. сметной документации. |  |
| 15.8 | Контроль за ходом и приемка выполненных работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, финансируемых за счёт средств местного бюджета | На 01.04.2023 г. заключено 2 контракта на общую сумму 643,3 тыс. руб. На 01.04.2023 исполнен один контракт на сумму 146,5 тыс. руб. Переходящие контракты с 2022 г - 2 контракта на сумму 268747,78 тыс.руб. |  |
| 16 | Решение вопросов по регистрации актов гражданского состояния, выдача повторных свидетельств и справок, работа с компетентными органами иностранных государств, проведение мероприятий, направленных на повышение статуса семьи. |  |  |
| 16.1 | Регистрация актов гражданского состояния | За 1 квартал 2024 года количество зарегистрированных актов гражданского состояния 438, в том числе: о рождении 70 о смерти 223 о заключении брака 56 о расторжении брака 48 об установлении отцовства 32 об усыновлении (удочерении) 0 о перемене имени 9 |  |
| 16.2 | Выдача повторных свидетельств и справок. | Выдача повторных свидетельств и справок за отчетный период 630: в том числе: выданных повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния 188 выданных справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также извещений об отсутствии записей актов гражданского состояния 442 |  |
| 16.3 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, повышения статуса семьи . | Проведено 4 мероприятия, направленных на пропаганду семейных ценностей, повышения статуса семьи |  |
| 16.4 | Проведение торжественных регистраций браков | Проведено 56 торжественных регистраций браков |  |
| 16.5 | Оказание международной правовой помощи по истребованию и пересылке документов о регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств и направление на территорию иностранных государств. | Оказано 5 международной правовой помощи по истребованию и пересылке документов о регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств и направление на территорию иностранных государств. |  |
| 16.6 | Внесение изменений (дополнений) в акты гражданского состояния | Внесено 38 изменений (дополнений) в акты гражданского состояния |  |
| 16.7 | Предоставление сведений об актах гражданского состояния организациям | Предоставлено 822 сведения об актах гражданского состояния организациям |  |

______________